|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG THPT BÌNH PHỤC NHỨT**  Số: /BC-THPTBPN | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Chợ Gạo, ngày 04 tháng 6 năm* *2024* |

**BÁO CÁO**

**Về việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục**

**Năm học: 2023 - 2024**

Kính gửi: Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng - Sở Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Kế hoạch số 107/KH-THPTBPN ngày 28/10 /2023 về việc cải tiến chất lượng giáo dục của Trường trung học phổ thông Bình Phục Nhứt,

Nay Trường trung học phổ thông Bình Phục Nhứt báo cáo kết quả thực hiện như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tiêu chuẩn** | **Tiêu chí** | **Nội dung kế hoạch** | **Giải pháp thực hiện** | **Phân công thực hiện** | **Thời gian thực hiện** | **Kinh phí thực hiện** | **Phân công giám sát** | **Thời điểm báo cáo** |
| 1 | 1 | 1.1 | Định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng phát triển | Nhà trường tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh chiến lược phù hợp với nguồn lực nhà trường và tình hình phát triển kinh tế -xã hội địa phương; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi; công khai trên các phương tiện, kênh truyền thông; tích cực huy động nguồn lực xã hội | Văn thư phối hợp Hiệu trưởng | Tháng 12/2023 | Ngân sách | Công đoàn | Tháng 01/2024  (Đã khắc phục điểm yếu) |
| 2 | 1 | 1.5 | Số học sinh/lớp (mức 3) | Thực hiện đúng sĩ số tuyển sinh đầu cấp; tham mưu Sở Giáo dục và Đào tạo góp ý, điều chỉnh phù hợp với địa phương | Hiệu trưởng | Tháng 10/2023 | Ngân sách | Công đoàn | Tháng 10/2023  (chưa khắc phục, điều chỉnh do quy định tuyển sinh đầu cấp, sắp sếp lớp) |
| **3** | **2** | **2.1** | Chuẩn hiệu trưởng đạt mức tốt | CBQL thực hiện nhiệm vụ xuất sắc được giao | Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng | 10/2023 | Ngân sách | Công đoàn | Tháng 5/2024  (Chờ đánh giá của cấp trên) |
| 4 | 3 | 3.2 | Khối phòng học bộ môn, khối phục vụ học tập | Tham mưu Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang đầu tư kinh phí, trang thiết bị | Hiệu trưởng | Tháng  01/2024 | Ngân sách | Công đoàn | Tháng 5/2024  (phụ thuộc vào kinh phí đầu tư của cấp trên) |
| 5 | 3 | 3.6 | Hệ thống máy tính kết nối | Tham mưu Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang đầu tư kinh phí | Hiệu trưởng | Tháng 10/2023 | Ngân sách | Công đoàn | Tháng 5/2024  (Chờ sự đầu tư của cấp trên) |
| 6 | 5 | 5.6 | Tỷ lệ học sinh bỏ học cao | Phối hợp tốt cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương tiến hành vãn gia để động viên, giúp đỡ; phối hợp giáo viên chủ nhiệm nắm bắt hoàn cảnh; xây dựng các kế hoạch công việc cụ thể về việc hỗ trợ; rút kinh nghiệm hoạt động các năm trước | Hiệu trưởng | Tháng 9/2023 | Ngân sách | Công đoàn, tổ trưởng chuyên môn | Tháng 5/2024  (Chưa khắc phục được điểm yếu do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan) |

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm 2022 - 2023 của Trường trung học phổ thông Bình Phục Nhứt/.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Sở GDĐT (Phòng KTQLCLGD);  - Lưu: Văn thư. | **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**    **Lê Văn Quang** |